## a. Детали инициативы
Название инициативы | Описание инициативы | Ответственный за инициативу
увеличение конверсии из лида в запись | проведение расследования, введение скрипта, ролевки и обучение менеджеров | Светлана (РОП)

## b. Финансовое влияние
Периодичность и направление | Тип влияния | Детали влияния | Run-rate эффект | 2025 | 2026 | 2027
регулярное положительное | Выручка | количество консультаций | Годовой | 35 | 80 | 100

## c. Поддерживающие расчеты
Фактор влияния | Единица измерения | Текущее состояние | Будущее состояние | Разница | Run-rate эффект | Разовый эффект
увеличение конверсии | конверсия | 30% | 40% | 10% | 80

## d. Диаграмма Ганта
Задача | Начало | Конец | Длительность
Ввод скрипта | 2025-05-01 | 2025-05-20 | 20
Анализ причин отвала | 2025-05-15 | 2025-05-31 | 15
Контроль соблюдения скрипта | 2025-05-20 | 2025-07-30 | 40
Введение текстовых скриптов | 2025-05-25 | 2025-06-15 | 20
Выведение колл-центра в отдельную функцию | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 30

## e. Мониторинг эффекта
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01
План (конверсия) | 2025-05-01: 25%; 2025-06-01: 30%; 2025-07-01: 35%; 2025-08-01: 38%
План (Выручка, млн руб)
Факт (конверсия)
Факт (Выручка, млн руб)
Доп выручка от инициативы

## f. Статус инициатив
Стрим | Инициатива | Дедлайн | Статус | Ответственный
Технологический
Методологический
Аналитический
Организационный