## a. Детали инициативы
Название инициативы | Описание инициативы | Ответственный за инициативу
Увеличение конверсии из КЭВа в оплату | Проведение расследования по текущей ситуации, проведение расследование как проходит КЭВ, усиление КЭВа, внедрение и контроль точек касания по оборудованию | РОП офис Москва

## b. Финансовое влияние
Периодичность и направление | Тип влияния | Детали влияния | Run-rate эффект | 2025 | 2026 | 2027
Регулярное и положительное | Выручка | Количество КЭВов, количество точек касания | Годовой | 120 | 240 | 480

## c. Поддерживающие расчеты
Фактор влияния | Единица измерения | Текущее состояние | Будущее состояние | Разница | Run-rate эффект | Разовый эффект
Увеличение конверсии из КЭВа в оплату | % | 12% | 20% | 8% | 120

## d. Диаграмма Ганта
Задача | Начало | Конец | Длительность
Проведение расследования по поведению КЭВа | 2025-05-12 | 2025-05-30 | 18
Написание скрипта проведения КЭВа и разработка доп фишек | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 7
Контроль соблюдения скрипта и фишек роста конверсии | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 7
Контроль промежуточных результатов по конверсиям до/после | 2025-06-16 | 2025-06-22 | 6
Ввод точек касания | 2025-06-16 | 2025-06-27 | 11
Контроль итоговых результатов по конверсиям до/после | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 3

## e. Мониторинг эффекта
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01
Конверсия из Кэва в оплату
Выручка, млн руб

## f. Статус инициатив
Стрим | Инициатива | Дедлайн | Статус | Ответственный
Технологический
Методологический
Аналитический
Организационный