## a. Детали инициативы
Название инициативы | Описание инициативы | Ответственный за инициативу
Увеличение выручки компании Династия Врачей | Достичь плановой выручки 35 млн рублей за счёт повышения доходимости, увеличения количества повторных визитов и роста среднего чека через системную работу отдела продаж, колл-центра и координаторов. | РОП, РКЦ ,БК

## b. Финансовое влияние
Периодичность и направление | Тип влияния | Детали влияния | Run-rate эффект | 2025 | 2026 | 2027
регулярное положительное | Выручка | количество консультаций | 80 | 35 | 80 | 100

## c. Поддерживающие расчеты
Фактор влияния | Единица измерения | Текущее состояние | Будущее состояние | Разница | Run-rate эффект | Разовый эффект
Увеличение конверсии | конверсия | 60% | 70% | 10% | 80

## d. Диаграмма Ганта
Задача | Начало | Конец | Длительность
Оцифровка текущих внедрений | 2025-05-01 | 2025-05-20 | 20
Анализ причин отвала | 2025-05-15 | 2025-05-31 | 15
Контроль соблюдения внедрений | 2025-05-20 | 2025-07-30 | 40
Введение механик дожима | 2025-05-25 | 2025-06-15 | 20

## e. Мониторинг эффекта
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01
Конверсия
Выручка, млн руб

## f. Статус инициатив
Стрим | Инициатива | Дедлайн | Статус | Ответственный
Технологический
Методологический
Аналитический
Организационный